На письмо от 16.01.2023 МК/17-193 предоставляем следующую информацию по выполнению мероприятий плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг МУК «Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина» на 2023 год.

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки | Плановый срок реализации мероприятия | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 - критерий комфортности условий предоставления услуги, в том числе время ожидания ее предоставления |  |  |  |
| Неполное обеспечение в учреждении комфортных условий для предоставления услуг | Обеспечить полный комплекс комфортных условий для предоставления услуг | 31.12.2023 | 4 кв. |
| 5 - критерий удовлетворенности условиями оказания услуг |  |  |  |
| 99,7% получателей услуг удовлетворены организационными условиями предоставления услуг | Принять меры по повышению уровня удовлетворенности получателями услуг условиями оказания услуг. | 31.12.2023 | 4 кв. |
| 3 - критерий доступности услуг для инвалидов |  |  |  |
| 1. Отсутствует выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов. 2. Отсутствуют сменные кресла-коляски. 3. Отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | 1. Разместить выделенную автостоянку для автотранспортных средств инвалидов. 2. Оснастить учреждение сменными креслами- колясками. 3. Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | 31.12.2023 | 1. Выделение и размещение автостоянки для автотранспортных средств инвалидов невозможна, т.к. по стороне улицы, где расположено здание МБУК «ЦБ им Л.А. Малюгина» находится зона действия запрещающего знака 3.27 ПДД РФ «Остановка запрещена». 2. В плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2023 и плановый 2024-2025 годы не заложены денежные средства на сменные кресла-коляски. 3. В штатном расписании МБУК «ЦБ им. Л.А. Малюгина» отсутствует должность сурдопереводчика. |
| 1 - критерий открытости и доступности информации об организации |  |  |  |
| На официальном сайте организации отсутствуют: 1) сведения об учредителе/учредителях; 2) контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/ учредителей; 3) материально-техническое обеспечение предоставления услуг; 4) копия плана финансово- хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная смета (информация об объёме предоставляемых услуг); 5) информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события; 6) результаты независимой оценки качества условий оказания услуг; 7) планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК); 8) информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг и их функционирование. | Разместить недостающую информацию о деятельности организации на официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с приказом Минтруда России от 28.12.2018 № 122ан. | 31.12.2023 | 1 кв. |
| 4 - критерий доброжелательности, вежливости работников организации |  |  |  |
| 99% получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия. | Организовать разъяснительную работу среди сотрудников учреждения. | 31.12.2023 | 1 кв. |